## Sheet1
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
STT | Đầu mục | Chi tiết nội dung công việc | Deadline
1 | Giải pháp | - Phân tích yêu cầu - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế biểu đồ phân rã chức năng - Thiết kế màn hình - Thiết kế chi tiết | 28/02/2015
2 | Phát triển | - Tìm hiểu ZK framework - Phát triển theo thiết kế vạch sẵn | 15/04/2015
3 | Kiểm thử | - Kiểm thử hệ thống | 30/04/2015
4 | Release sản phầm | - Rà soát lại hệ thống - Triển khai hệ thống | 15/05/2015
5 | Kinh doanh